## 迁移计划
迁移实施计划
| 准备阶段 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数(工作日） | 责任人
|  | 商务合同签署 |  | 2022-06-01
2 |  | 客户填写《应用资源申请单》 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2 | 客户
2 |  | 金网开通云账号及云资源 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 | 金网
1 |  | 客户账号及资源确认 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 1 | 客户
小计：5天（工作日）
| 开发/部署/安全整改阶段 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数（工作日） | 责任人
16 |  | 客户应用开发/部署 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 12 | 客户
2 |  | 客户《应用调研网络资源调研表》 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2 | 客户
2 |  | 金网安全评估及漏扫 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2 | 金网
20 |  | 客户漏扫修复 | 2022-06-29 | 2022-07-18 | 14 | 客户
小计：28天（工作日）
| 上线阶段 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数（工作日） | 责任人
2 |  | 域名解析 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2 | 金网/客户
1 |  | 客户上线验证 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 1 | 客户
小计：3 天（工作日）
Formulas:
开始日期 = [结束日期, row above]+1
开始日期 = WORKDAY([结束日期, row above],1)
结束日期 = WORKDAY([开始日期],[持续天数(工作日）]-1)
持续天数(工作日） = "小计："&NETWORKDAYS(D6,[结束日期, row above])&"天（工作日）"
持续天数(工作日） = "小计："&NETWORKDAYS(D17,[开始日期, row above])&" 天（工作日）"

## 联系方式
联系方式 | 职能 | 姓名 | 电话
中航金网 | 商务
项目对接人
| 5*8技术支持 | 金网 | 18500760216